## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Identificación de usuario | El aplicativo deberá pedir el ingreso de credenciales para identificar el usuario. | Establecimiento de campos para determinar rutas y seguimiento | Administrador y Cliente | Creación de apartado de acceso por medio de credenciales (usuario y contraseña) | Sebastian Medina | 11 | 2025-05-28 | Alta | Terminado | El usuario solo debe permitir el ingreso de una persona y permitir acceder a la función designada (Administrador, usuario común) | Se deberá probar con al menos 3 usuarios para corroborar funcionalidad | Ingreso por credenciales
REQ002 | Ingreso de datos en formularios de forma manual | El aplicativo deberá permitir el ingreso de datos del servicio de forma digital y rápida | Automatizar el proceso de recolección de datos en tiempo real | Operario del campo | Diseñar la interfaz del móvil u ordenadores, crear formularios, conectar y guardar la informacion en una base de datos. | Sebastian Medina | 10 | 2025-06-05 | Alta | Terminado | Se completa el formulario y se almacena correctamente en la base de datos. | Se probará su funcionalidad en campo durante 3 días. | Registro de intervención móvil u ordenador.
REQ003 | Proceso manual de generación de reportes | El aplicativo deberá automatizar la creación de reportes técnicos. | Generar atomáticamente un PDF al finalizar cada intervención. | Administrador y Cliente | Crear plantillas de reportes, junto un apartado de selección hacia un cliente, y el reporte sea enviado automáticamente por un email | Roberto Ramirez | 12 | 2025-06-07 | Alta | Terminado | Se genera un PDF con los datos correctos y se envian automáticamente. | Formato validado por la gerencia. | Generación Automática de Reportes
REQ004 | No cuentan con una trazabilidad clara del cliente. | El aplicativo deberá mostrar intervenciones anteriores por cliente. | Agregar historiales en los paneles de la administración. | Administrador | Crear la sección para el historial y separarlos por filtros disponibles, con posibilidad a exportarlos a un Excel. | Gonzalo Zavala | 12 | 2025-06-07 | Media | Terminado | Se puede acceder al historial y visualizarlo por filtros especializados y la posibilidad de exportar. | Se integrará con el módulo de reportes cuando sea seguro | Historial de Servicios
REQ005 | Carencia de interfaz intuitiva ni práctica. | La plataforma deberá facilitar la usabilidad en el campo. | Diseñar una interfaz simple, clara y fácil de utilizar. | Técnico de campo | Diseño amigable, pruebas en condiciones reales y mejoras según los comentarios | Roberto Ramirez | 6 | 2025-06-09 | Alta | Terminado | El técnico puede navegar sin entrenamiento y llenar formularios de forma rapida y sencilla. | Revisión con usuarios reales en campo. | Interfaz amigable
REQ006 | Carencia de campos de especificación | El aplicativo debera permitir acceder a nuevos campos, métodos de aplicación, cantidad utilizada, entre otros (formulario 1.2) | Campos disponibles para el llenado | Técnico de campo | Integración de los nuevos campos solicitados por el cliente (Método de aplicación, cantidad utilizada, producto utilizado) | Gonzalo Zavala | 14 | 2025-07-06 | Media | Terminado | El ingeeso de los datos en los nuevos campos debe verse reflejado en el reporte importado como PDF | Validar datos para evitar posibles confusiones a futuro | Nuevos Campos
REQ007 | No existe mayor especificación en rutas o servicios | El aplicativo deberá desplegar nuevos campos de datos específicos para cada opción de plagas | Establecimiento de campos para determinar rutas y seguimiento | Usuario | Para cada tipo de plaga crear campos en donde se permita realizar un seguimiento y especificación apropiado | Sebastian Medina | 6 | 2025-07-19 | Media | En proceso | El tipo de plaga seleccionada debe dar paso a nuevos campos y los mismo se deben reflejar en el reporte PDF |  | Subgrupos de los campos existentes
REQ008 | Nuevos campos no ingresados al formato actual del reporte pdf | El aplicativo deberá entregar un formulario mucho más compacto y optimizado, agradable al uso | Mayor eficiencia y comprensión del reporte técnico | Administrador | Actualización de funciones dentro del formato PDF para la entrega de nuevos campos dentro del mismo | Sebastian Medina | 2 | 2025-07-20 | Alta | En proceso | El formato nuevo debe cumplir las exigencias del cliente y su comprensión debe ser fácil para cualquier usuario | Basarse en el reporte de actual uso de la empresa | Adición de subgrupos al exporte del reporte
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Técnico de campo |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Roberto Ramirez
| QUE | La plataforma deberá facilitar la usabilidad en el campo. |  | PARA QUE | Diseñar una interfaz simple, clara y fácil de utilizar. |  | COMO | Diseño amigable, pruebas en condiciones reales y mejoras según los comentarios
| NOMBRE HISTORIA |  | Interfaz amigable
| PRUEBA |  | El técnico puede navegar sin entrenamiento y llenar formularios de forma rapida y sencilla. |  |  | COMENTARIOS | Revisión con usuarios reales en campo.