## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 24 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2025-02-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (1 de 24) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (2 de 24) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 24) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (21 de 24) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 24) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 24) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 24) |  | ^ | 8 | (0 de 24) | ^ | 9 | (0 de 24) | ^ | 10 | (0 de 24) | ^
| Tarea 21: | Actualización de cronograma Sprint 3 | #VALUE! |  |  | Tarea 24: | Prueba con el tester | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 23: | Optimizacion del formato del formulario | #VALUE!
| Descripción: | Actualizar tareas | #VALUE! |  |  | Descripción: | Prueba de validaciones dentro de formulario por parte del tester | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Optimizacion del espacio en el exportado del PDF | #VALUE!
| Inicio: | 2025-07-19 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2025-07-22 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2025-07-17 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-07-21 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2025-07-25 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2025-07-21 | #VALUE!
| Final: | 2025-07-21 | #VALUE! |  |  | Final: | 2025-07-25 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2025-07-21 | #VALUE!
| Duración: | 3 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 4 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Roberto Ramirez |  |  |  | Asignado: | Diego Pinto | [7 empty] | Asignado: | Sebastian Medina
[8 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[6 empty] | Tarea 16: | Realización de V1 Kanban | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 22: | Creacion de subcampos dentro del formulario | #VALUE!
[6 empty] | Descripción: | Realización de tablero Kanban | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Subcampos en campos integrados al informe | #VALUE!
[6 empty] | Inicio: | 2025-07-13 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2025-07-17 | #VALUE!
[6 empty] | Previsto: | 2025-07-21 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2025-07-21 | #VALUE!
[6 empty] | Final: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2025-07-21 | #VALUE!
[6 empty] | Duración: |  | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[6 empty] | Retraso: |  | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[6 empty] | Asignado: | Sebastian Medina | [7 empty] | Asignado: | Sebastian Medina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 20: | Presentación con el cliente Sprint N3 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realizar la entrevista con el cliente para mostrar nuevas implementaciones | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-07-19 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-07-22 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-07-24 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Sebastian Medina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 19: | Actualización Kanban V2 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Actualizar el Kanban de acuerdo al cronograma modificado | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-07-17 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-07-21 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-07-21 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Roberto Ramirez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 18: | Actualización Backlog | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Ingreso de nuevos requerimientos | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-07-17 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-07-17 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-07-17 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Sebastian Medina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 17: | Actualización de Matriz de historias de usuario | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Actualizar los requerimientos dados por el cliente | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-07-17 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-07-17 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-07-17 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Gonzalo Zavala
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 15: | Presentación Sprint 2 con el cliente | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | presentación de nuevas funcionalidades agregadas requeridas por el cliente | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-07-17 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-07-17 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-07-17 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Sebastian Medina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 14: | Validación de datos dentro del formulario | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Validación de los datos a ingresar para evitar futuros errores | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-30 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-07-07 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-07-06 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Gonzalo Zavala
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 13: | Ingreso de nuevos datos | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Añadir información solicitada para que los reportes resulten más utililes | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-30 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-07-07 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-07-06 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Sebastian Medina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 12: | Realización actas de reunión | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realización del acta de reunión del primer sprint | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-13 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-13 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-13 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Sebastian Medina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 11: | Uso de Jira software | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Creación de proyecto en Jira para control de actividades | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-12 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-12 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-12 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Sebastian Medina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 10: | Actualización de matriz de historias de usuario | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Inclusión de nuevos requisitos funcionales requeridos por el cliente | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-12 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-12 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-12 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Gonzalo Zavala
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 9: | Presentación Sprint 1 con el cliente | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Presentación de funcionalidades requeridas por el cliente | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-10 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-10 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-10 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Sebastian Medina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 8: | Realización de Interfaz | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realización de maquetado funcional del aplicativo | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-09 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-09 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Gonzalo Zavala
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 7: | Generación automática de reportes | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | REQ003, Realizar la lógica para la generación automática de un documento pdf que contenga los datos ingresados | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-04 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Sebastian Medina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 6: | Registro de intervención para móviles y ordenadores | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | REQ002, elaboración del aplicativo y formulario inicial con campos requeridos | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-02 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-04 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-05 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Roberto Ramirez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 5: | Ingreso por credenciales | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | REQ001, realización de ingreso al sistema por medio de un usuario y contraseña | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-05-28 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-05-28 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-05-28 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Sebastian Medina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 4: | Elaboración de Cronograma | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Elaboración de cronograma de actividades del equipo en Excel | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-05-05 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-05-06 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-05-05 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Gonzalo Zavala
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 3: | Realización de Matriz de Historias de usuario | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Identificación de requisitos funcionales y creación de la matriz | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-05-09 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-05-12 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-05-11 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Roberto Ramirez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 2: | Primera reunicón con el cliente | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Primera reunión con el cliente para inicio de desarrollo | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-05-03 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-05-03 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-05-03 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Sebastian Medina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 1: | Elaboración de preguntas primera entrevista | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Entrevista inicial para el levantamiento de requisitos | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-05-01 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-05-02 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-05-02 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Sebastian Medina

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboración de preguntas primera entrevista | Entrevista inicial para el levantamiento de requisitos | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2 días | 0 días | Sebastian Medina | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | Primera reunicón con el cliente | Primera reunión con el cliente para inicio de desarrollo | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 1 días | 0 días | Sebastian Medina | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | Realización de Matriz de Historias de usuario | Identificación de requisitos funcionales y creación de la matriz | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-11 | 3 días | 0 días | Roberto Ramirez | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboración de Cronograma | Elaboración de cronograma de actividades del equipo en Excel | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 1 días | 0 días | Gonzalo Zavala | Tarea 4
COMPLETADO | IMPORTANTE | Ingreso por credenciales | REQ001, realización de ingreso al sistema por medio de un usuario y contraseña | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 días | 0 días | Sebastian Medina | Tarea 5
COMPLETADO | URGENTE | Registro de intervención para móviles y ordenadores | REQ002, elaboración del aplicativo y formulario inicial con campos requeridos | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 4 días | 1 días | Roberto Ramirez | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | Generación automática de reportes | REQ003, Realizar la lógica para la generación automática de un documento pdf que contenga los datos ingresados | 2025-06-04 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 4 días | 0 días | Sebastian Medina | Tarea 7
COMPLETADO | IMPORTANTE | Realización de Interfaz | Realización de maquetado funcional del aplicativo | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 3 días | 0 días | Gonzalo Zavala | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | Presentación Sprint 1 con el cliente | Presentación de funcionalidades requeridas por el cliente | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 días | 0 días | Sebastian Medina | Tarea 9
COMPLETADO | IMPORTANTE | Actualización de matriz de historias de usuario | Inclusión de nuevos requisitos funcionales requeridos por el cliente | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 días | 0 días | Gonzalo Zavala | Tarea 10
COMPLETADO | NORMAL | Uso de Jira software | Creación de proyecto en Jira para control de actividades | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 días | 0 días | Sebastian Medina | Tarea 11
COMPLETADO | NORMAL | Realización actas de reunión | Realización del acta de reunión del primer sprint | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1 días | 0 días | Sebastian Medina | Tarea 12
COMPLETADO | NORMAL | Ingreso de nuevos datos | Añadir información solicitada para que los reportes resulten más utililes | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-06 | 7 días | 0 días | Sebastian Medina | Tarea 13
COMPLETADO | NORMAL | Validación de datos dentro del formulario | Validación de los datos a ingresar para evitar futuros errores | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-06 | 7 días | 0 días | Gonzalo Zavala | Tarea 14
COMPLETADO | IMPORTANTE | Presentación Sprint 2 con el cliente | presentación de nuevas funcionalidades agregadas requeridas por el cliente | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 días | 0 días | Sebastian Medina | Tarea 15
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Realización de V1 Kanban | Realización de tablero Kanban | 2025-07-13 | 2025-07-21 |  |  |  | Sebastian Medina | Tarea 16
COMPLETADO | IMPORTANTE | Actualización de Matriz de historias de usuario | Actualizar los requerimientos dados por el cliente | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 días | 0 días | Gonzalo Zavala | Tarea 17
COMPLETADO | IMPORTANTE | Actualización Backlog | Ingreso de nuevos requerimientos | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 días | 0 días | Sebastian Medina | Tarea 18
COMPLETADO | IMPORTANTE | Actualización Kanban V2 | Actualizar el Kanban de acuerdo al cronograma modificado | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 5 días | 0 días | Roberto Ramirez | Tarea 19
COMPLETADO | URGENTE | Presentación con el cliente Sprint N3 | Realizar la entrevista con el cliente para mostrar nuevas implementaciones | 2025-07-19 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 6 días | 2 días | Sebastian Medina | Tarea 20
POR HACER | IMPORTANTE | Actualización de cronograma Sprint 3 | Actualizar tareas | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 3 días | 0 días | Roberto Ramirez | Tarea 21
COMPLETADO | NORMAL | Creacion de subcampos dentro del formulario | Subcampos en campos integrados al informe | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 5 días | 0 días | Sebastian Medina | Tarea 22
COMPLETADO | IMPORTANTE | Optimizacion del formato del formulario | Optimizacion del espacio en el exportado del PDF | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 5 días | 0 días | Sebastian Medina | Tarea 23
EN PROGRESO | URGENTE | Prueba con el tester | Prueba de validaciones dentro de formulario por parte del tester | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 4 días | 0 días | Diego Pinto | Tarea 24
COMPLETADO | NORMAL | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 días | 0 días | Ruben Arroyo | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Sebastian Medina | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Roberto Ramirez | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Gonzalo Zavala | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  | Sebastian Medina | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  | Roberto Ramirez | Final | 5
POR HACER |  |  | Gonzalo Zavala | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  | Sebastian Medina | Retraso | 7
|  |  | Roberto Ramirez | Asignado | 8
|  |  | Gonzalo Zavala | AVISO: | á
|  |  | Sebastian Medina | Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  | Roberto Ramirez | No duplicar los números
EN ESPERA |  |  | Gonzalo Zavala
Diego Pinto
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-186 | [6 empty] | R-186 | R186:R193
Tarea 2 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-177 | [6 empty] | R-177 | R177:R184
Tarea 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 5 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 6 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 7 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 9 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 10 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 11 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 12 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 13 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 14 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 15 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 16 | 2 | 2 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 17 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 18 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 19 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 20 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 21 | 1 | 2 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
Tarea 22 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 23 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 24 | 2 | 1 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 4 | 3 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 21 | 1 | 2-1 |  | 1 | 24 | 1 | 1-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 23 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 21 | 2 | 2-2 |  | 1 | 24 | 2 | 1-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 23 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 21 | 3 | 2-3 |  | 1 | 24 | 3 | 1-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 23 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 21 | 4 | 2-4 |  | 1 | 24 | 4 | 1-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 23 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 21 | 5 | 2-5 |  | 1 | 24 | 5 | 1-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 23 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 21 | 6 | 2-6 |  | 1 | 24 | 6 | 1-6 |  | 1 |  | 7 | 1 | 23 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 21 | 7 | 2-7 |  | 1 | 24 | 7 | 1-7 |  | 1 |  | 8 | 1 | 23 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 21 | 8 | 2-8 |  | 1 | 24 | 8 | 1-8 |  | 1 |  | 9 | 1 | 23 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 21 | 0 |  |  | 1 | 24 | 0 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 23 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 16 | 1 | 2-1 |  | 1 |  | 11 | 2 | 22 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 16 | 2 | 2-2 |  | 1 |  | 12 | 2 | 22 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 16 | 3 | 2-3 |  | 1 |  | 13 | 2 | 22 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 16 | 4 | 2-4 |  | 1 |  | 14 | 2 | 22 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 16 | 5 | 2-5 |  | 1 |  | 15 | 2 | 22 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  | 16 | 2 | 16 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 2 | 22 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 16 | 7 | 2-7 |  | 1 |  | 17 | 2 | 22 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 16 | 8 | 2-8 |  | 1 |  | 18 | 2 | 22 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 16 | 0 |  |  | 1 |  | 19 | 2 | 22 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 20 | 3 | 20 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
21 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 20 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 22 | 3 | 20 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 23 | 3 | 20 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  | 24 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 20 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 20 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 20 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 20 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 20 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 13 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 13 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 13 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 13 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 13 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 13 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 13 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 13 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 13 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 12 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 12 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 12 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 12 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 12 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 12 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 12 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 12 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 12 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 11 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 11 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 11 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 11 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 11 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 11 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 11 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 11 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 10 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 10 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 10 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 10 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 10 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 10 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 10 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 10 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 9 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 9 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 9 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 9 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 9 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 9 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 9 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 9 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 8 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 8 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 8 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 8 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 8 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 8 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 8 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 8 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 7 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 7 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 7 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 7 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 7 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 7 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 7 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 7 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 6 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 6 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 6 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 6 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 6 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 6 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 6 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 6 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 5 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 5 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 5 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 5 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 5 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 5 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 5 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 5 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 4 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 4 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 4 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 4 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 4 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 4 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 4 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 4 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 3 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 3 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 3 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 3 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 3 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 3 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 3 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 3 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 2 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 2 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 2 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 2 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 2 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 2 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 2 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 2 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 1 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 1 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 1 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 1 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 1 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 1 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 1 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 1 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >