## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Identificación de usuario | La plataforma deberá pedir el ingreso de credenciales para identificar el usuario. | Correcta división de funciones dentro del sistema | Administrador y Cliente | Creación de apartado de acceso por medio de credenciales (usuario y contraseña) | Sebastian Medina | 8 |  | Alta | No iniciado | El usuario solo debe permitir el ingreso de una persona y permitir acceder a la función designada (Administrador, usuario común) | Se deberá probar con al menos 3 usuarios para corroborar funcionalidad | Ingreso por credenciales
REQ002 | Ingreso de datos en formularios de forma manual | La plataforma deberá permitir el ingreso de datos del servicio de forma digital y rápida | Automatizar el proceso de recolección de datos en tiempo real | Operario del campo | Diseñar la interfaz del móvil u ordenadores, crear formularios, conectar y guardar la informacion en una base de datos. | Sebastian Medina | 12 |  | Alta | No iniciado | Se completa el formulario y se almacena correctamente en la base de datos. | Se probará su funcionalidad en campo durante 3 días. | Registro de intervención móvil u ordenador.
REQ003 | Proceso manual de generación de reportes | La plataforma deberá automatizar la creación de reportes técnicos. | Generar atomáticamente un PDF al finalizar cada intervención. | Administrador y Cliente | Crear plantillas de reportes, junto un apartado de selección hacia un cliente, y el reporte sea enviado automáticamente por un email | Roberto Ramirez | 14 |  | Alta | No iniciado | Se genera un PDF con los datos correctos y se envian automáticamente. | Formato validado por la gerencia. | Generación Automática de Reportes
REQ004 | No cuentan con una trazabilidad clara del cliente. | La plataforma deberá mostrar intervenciones anteriores por cliente. | Agregar historiales en los paneles de la administración. | Administrador | Crear la sección para el historial y separarlos por filtros disponibles, con posibilidad a exportarlos a un Excel. | Gonzalo Zavala | 12 |  | Media | No iniciado | Se puede acceder al historial y visualizarlo por filtros especializados y la posibilidad de exportar. | Se integrará con el módulo de reportes cuando sea seguro | Historial de Servicios
REQ005 | Olvido de registro en servicios en campo. | La plataforma deberá emitir alertas cuando no se registren los servicios a un tiempo determinado. | Sistema de alertas automáticas. | Gerente / Administrador | Definir un panel de alertas y notificaciónes que se muestren casi inmediatamente, si no se ha registrado el servicio. Esto será por medio de programación | Sebastian Medina | 16 |  | Media | No iniciado | Aparece la alerta visual y/o un correo cuando hay más de 48h sin actividad. | Puede ser configurado por roles de usuario. | Alertas por Inactividad
REQ006 | Carencia de interfaz intuitiva ni práctica. | La plataforma deberá facilitar la usabilidad en el campo. | Diseñar una interfaz simple, clara y fácil de utilizar. | Técnico de campo | Diseño amigable, pruebas en condiciones reales y mejoras según los comentarios | Roberto Ramirez | 12 |  | Alta | No iniciado | El técnico puede navegar sin entrenamiento y llenar formularios de forma rapida y sencilla. | Revisión con usuarios reales en campo. | Interfaz amigable
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador y Cliente |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Sebastian Medina
| QUE | La plataforma deberá pedir el ingreso de credenciales para identificar el usuario. |  | PARA QUE | Correcta división de funciones dentro del sistema |  | COMO | Creación de apartado de acceso por medio de credenciales (usuario y contraseña)
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso por credenciales
| PRUEBA |  | El usuario solo debe permitir el ingreso de una persona y permitir acceder a la función designada (Administrador, usuario común) |  |  | COMENTARIOS | Se deberá probar con al menos 3 usuarios para corroborar funcionalidad