## CRONOGRAMA
AUTOMATIZACIÓN DE REPORTES E INVENTARIO
Empresa: | TKC DESINFECCIONES
GRUPO 8_ Medina_Ramírez_Zavala
SEGUIMIENTO DE PROGRESO DE TAREAS DE PROYECTO
TAREA | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % COMPLETADO | NOTAS
Elaboración de Perfil (PP)
Elaboración Introducción | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 100%
Planteamiento del problema | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 100%
Objetivos | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 100%
Alcance | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100%
Metodología | Roberto Ramírez | Alta | Completado | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 100%
Ideas a Defender | Gonzalo Zavala | Alta | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 100%
Resultados Esperados | Gonzalo Zavala | Alta | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 100%
Viabilidad | Gonzalo Zavala | Alta | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 100%
Etapa de Requisitos
Elaboracion Preguntas de Entrevista | Roberto Ramírez | Alta | Completado | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 100%
Reunion con el administrados de la empresa | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 100%
Revision del Perfil del Proyecto | Gonzalo Zavala | Alta | Completado | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 100%
Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historial de Usuario | Roberto Ramírez | Alta | Completado | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 100%
Elaboracion de documento de descripcion de HU | Roberto Ramírez | Alta | Completado | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 100%
Elaboracion de cronograma en Excel | Gonzalo Zavala | Alta | Completado | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 100%
Primera Entrevista | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-04-24 | 2025-05-25 | 100%
Defensa proyecto primer parcial | Equipo SCRUM | Alta | Completado | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100%
Sprint 1
Ingreso por Credenciales | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100%
Registro de Intervencion por Movil u Ordenador | Roberto Ramírez | Alta | Completado | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 100%
Generación Automatica de Reportes | Sebastian Medina | Alta | Completado | 04/06/2025 | 2025-06-07 | 100%
Interfaz Amigable | Gonzalo Zavala | Alta | Completado | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 100%
Sprint 2
Ingreso de Nuevos Datos (Método utilizado, actividad realizada, cantidad utilizada) | Sebastian Medina | Normal | Completado | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 100%
Validación de Datos dentro del Formulario | Gonzalo Zavala | Alta | Completado | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 100%
Entrevista sprint N2 | Equipo SCRUM | Alta | Completado | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 100%
Realización Kanban | Equipo SCRUM | Alta | En curso | 2025-07-13 |  | 50%
Actualización Cronograma V4 | Equipo SCRUM | Normal | Completado | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 100%
Actualización del Backlog | Equipo SCRUM | Alta | Completado | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 100%
Sprint 3
Actualización de Matriz de historias de usuario | Gonzalo Zavala | Alta | Completado | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 100%
Actualización de Backlog | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 100%
Actualización Cronograma V5 | Equipo SCRUM | Alta | Completado | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 100%
Actualización Kanban | Roberto Ramírez | Alta | Completado | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 100%
Creación de subcampos dentro de formulario | Sebastian Medina | Normal | En curso | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 50%
Optimización del formato del formulario | Sebastian Medina | Alta | En curso | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 0%
Entrevista sprint N3 | Equipo SCRUM | Alta | Sin iniciar | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 0%
regizstro de testeo en kanban
Testeo en kanban | Diego Pinto | Alta | Sin iniciar | 2025-07-24 | 2025-07-25