## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Identificación de usuario | El sistema debe diferenciar entre un usuario administrador y un usuario común | Correcta división de funciones dentro del sistema | Administrador y Cliente | Creación de acceso por medio de credenciales (usuario y contraseña) | Sebastian Medina | 8 |  | Alta | En proceso | El usuario solo debe permitir el ingreso de una persona y permitir acceder a la función designada (Administrador, usuario común) | Se deberá probar con al menos 3 usuarios para corroborar funcionalidad | Ingreso por credenciales
REQ002 | El personal de campo pierde el tiempo llenando sus formularios de forma manual. | El sistema debe Permitir el ingreso de datos del servicio de forma digital y rápida. | Automatizar el proceso de recolección de datos en tiempo real | Operario del campo | Diseñar la interfaz del móvil u ordenadores, crear formularios, conectar y guardar la informacion en una base de datos. | Sebastian Medina | 12 |  | Alta | En proceso | Se completa el formulario y se almacena correctamente en la base de datos. | Se probará su funcionalidad en campo durante 3 días. | Registro de intervención móvil u ordenador.
REQ003 | El proceso manual de generación de reportes es lento y propenso a errores | El sistema deberá Automatizar la creación de reportes técnicos. | Generar atomáticamente un PDF al finalizar cada intervención. | Administrador y Cliente | Crear plantillas de reportes y programación de generación automática para ser enviados por email. | Roberto Ramirez | 14 |  | Alta | No iniciado | Se genera un PDF con los datos correctos y se envian automáticamente. | Formato validado por la gerencia. | Generación Automática de Reportes
REQ004 | No cuentan con una trazabilidad clara del cliente. | El sistema debe dejar visualizar intervenciones anteriores por cliente. | Agregar historiales en los paneles de la administración. | Administrador | Crear la sección para el historial y separarlos por filtros disponibles, con posibilidad a exportarlos a un Excel. | Gonzalo Zavala | 12 |  | Media | No iniciado | Se puede acceder al historial y visualizarlo por filtros especializados y la posibilidad de exportar. | Se integrará con el módulo de reportes cuando sea seguro | Historial de Servicios
REQ005 | Olvido de registro en servicios en campo. | El sistema debe emitir alertas cuando no se registren los servicios a un tiempo determinado. | Sistema de alertas automáticas. | Gerente / Administrador | Definir un panel de alertas y notificaciónes por medio de programación. | Sebastian Medina | 16 |  | Media | No iniciado | Aparece la alerta visual y/o un correo cuando hay más de 48h sin actividad. | Puede ser configurado por roles de usuario. | Alertas por Inactividad
REQ006 | No cuentan con una interfaz intuitiva ni práctica. | El sistema debe Facilitar la usabilidad en el campo. | Diseñar una interfaz simple, clara y fácil de utilizar. | Técnico de campo | Diseño amigable, testeo en condiciones reales y mejoras según el feedback | Roberto Ramirez | 12 |  | Alta | En proceso | El técnico puede navegar sin entrenamiento y llenar formularios de forma rapida y sencilla. | Revisión con usuarios reales en campo. | Interfaz amigable
REQ006
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A