## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 11 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (2 de 11) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (1 de 11) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 11) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (8 de 11) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 11) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 11) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 11) |  | ^ | 8 | (0 de 11) | ^ | 9 | (0 de 11) | ^ | 10 | (0 de 11) | ^
| Tarea 10: | Presentación sprint 3 | #VALUE! |  |  | Tarea 4: | Reunión backlog sprint 3 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 84: | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | #VALUE!
| Descripción: | Demostración final del Sprint 3 al cliente | #VALUE! |  |  | Descripción: | Reunión para actualización de lista de pendientes | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | #VALUE!
| Inicio: | 2024-02-29 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-02-20 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-02-29 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-02-20 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Final: | 2024-02-29 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-02-20 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Duración: | 1 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Grupo Completo |  |  |  | Asignado: | Grupo Completo | [7 empty] | Asignado: | Ruben Arroyo
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 9: | Presentación entrevista cliente 3 | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 8: | Entrevista al cliente 3 | #VALUE!
| Descripción: | Preparar la presentacion con resultados y avances | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Reunión de confirmación de funcionalidades desarrolladas | #VALUE!
| Inicio: | 2024-02-29 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2024-02-28 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-02-29 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2024-02-28 | #VALUE!
| Final: | 2024-02-29 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2024-02-28 | #VALUE!
| Duración: | 1 días | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Grupo Completo | [12 empty] | Asignado: | Grupo Completo
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 7: | Reporte de errores v3 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realización de pruebas para determinar la vulnerabilidad en el sistema de verificación de cifrado y dos pasos | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2024-02-22 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2024-02-22 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2024-02-22 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Grupo Completo
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 6: | Realización caja negra v3 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | erificación de funcionamiento del chat de soporte y cifrado de datos | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2024-02-22 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2024-02-22 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2024-02-22 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Grupo Completo
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 5: | Realización caja blanca v3 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Revisión de validaciones dentro del código | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2024-02-22 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2024-02-22 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2024-02-22 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Grupo Completo
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 3: | Casos de uso v3 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Actualización de los posibles casos de uso, con las nuevas implementaciones al sistema | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2024-02-20 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2024-02-20 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2024-02-20 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Grupo Completo
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 2: | Especificación de requisitos v3 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Actualización de la especificación de requisitos funcionales y no funcionales añadidos por el cliente en la ultima entrevista | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2024-02-20 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2024-02-20 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2024-02-20 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Grupo Completo
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 1: | Entrevista Sprint | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Entrevista con el cliente para conocer nuevos requerimientos | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2024-02-19 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2024-02-19 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2024-02-19 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Grupo Completo

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | NORMAL | Entrevista Sprint | Entrevista con el cliente para conocer nuevos requerimientos | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 1 días | 0 días | Grupo Completo | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | Especificación de requisitos v3 | Actualización de la especificación de requisitos funcionales y no funcionales añadidos por el cliente en la ultima entrevista | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 1 días | 0 días | Grupo Completo | Tarea 2
COMPLETADO | NORMAL | Casos de uso v3 | Actualización de los posibles casos de uso, con las nuevas implementaciones al sistema | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 1 días | 0 días | Grupo Completo | Tarea 3
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Reunión backlog sprint 3 | Reunión para actualización de lista de pendientes | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 1 días | 0 días | Grupo Completo | Tarea 4
COMPLETADO | URGENTE | Realización caja blanca v3 | Revisión de validaciones dentro del código | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 1 días | 0 días | Grupo Completo | Tarea 5
COMPLETADO | URGENTE | Realización caja negra v3 | erificación de funcionamiento del chat de soporte y cifrado de datos | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 1 días | 0 días | Grupo Completo | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | Reporte de errores v3 | Realización de pruebas para determinar la vulnerabilidad en el sistema de verificación de cifrado y dos pasos | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 1 días | 0 días | Grupo Completo | Tarea 7
COMPLETADO | IMPORTANTE | Entrevista al cliente 3 | Reunión de confirmación de funcionalidades desarrolladas | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 1 días | 0 días | Grupo Completo | Tarea 8
POR HACER | IMPORTANTE | Presentación entrevista cliente 3 | Preparar la presentacion con resultados y avances | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 días | 0 días | Grupo Completo | Tarea 9
POR HACER | IMPORTANTE | Presentación sprint 3 | Demostración final del Sprint 3 al cliente | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 días | 0 días | Grupo Completo | Tarea 10
COMPLETADO | NORMAL | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 días | 0 días | Ruben Arroyo | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Lindsay Barrionuevo | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Joel Rivera | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Leonardo Yaranga | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  | Erick Lasluisa | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  | Lindsay Barrionuevo | Final | 5
POR HACER |  |  | Joel Rivera | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  | Leonardo Yaranga | Retraso | 7
|  |  | Erick Lasluisa | Asignado | 8
|  |  | Grupo Completo | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 2 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 4 | 2 | 2 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
Tarea 5 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 6 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 7 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 9 | 1 | 2 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 10 | 1 | 2 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 10 | 1 | 2-1 |  | 1 | 4 | 1 | 2-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 10 | 2 | 2-2 |  | 1 | 4 | 2 | 2-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 10 | 3 | 2-3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 10 | 4 | 2-4 |  | 1 | 4 | 4 | 2-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 10 | 5 | 2-5 |  | 1 | 4 | 5 | 2-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 10 | 6 | 2-6 |  | 1 | 4 | 6 | 2-6 |  | 1 |  | 7 | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 10 | 7 | 2-7 |  | 1 | 4 | 7 | 2-7 |  | 1 |  | 8 | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
9 | 1 | 10 | 8 | 2-8 |  | 1 | 4 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
10 | 1 | 10 | 0 |  |  | 1 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 9 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 9 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 9 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 9 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 9 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 9 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 9 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 9 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 9 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 3 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 3 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 3 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 3 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 3 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 3 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 3 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 3 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 2 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 2 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 2 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 2 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 2 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 2 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 2 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 2 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 84 | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >