## Lista de tareas pendientes
AUTOMATIZACIÓN DE REPORTES E INVENTARIO
Empresa: | TKC DESINFECCIONES
GRUPO 8_ Medina_Ramírez_Zavala
SEGUIMIENTO DE PROGRESO DE TAREAS DE PROYECTO
TAREA | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % COMPLETADO | NOTAS
Elaboración de Perfil (PP)
Elaboración Introducción | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 100%
Planteamiento del problema | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 100%
Objetivos | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 100%
Alcance | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100%
Metodología | Roberto Ramírez | Alta | En curso | 2025-05-07 |  | 75%
Ideas a Defender | Gonzalo Zavala | Alta | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 100%
Resultados Esperados | Gonzalo Zavala | Alta | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 100%
Viabilidad | Gonzalo Zavala | Alta | En curso | 2025-05-08 |  | 75%
Etapa de Requisitos
Elaboracion Preguntas de Entrevista | Roberto Ramírez | Alta | Completado | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 100%
Reunion con el administrados de la empresa | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 100%
Revision del Perfil del Proyecto | Gonzalo Zavala | Alta | En curso | 2025-04-28 |  | 75%
Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historial de Usuario | Roberto Ramírez | Alta | En curso | 2025-05-09 |  | 75%
Elaboracion de documento de descripcion de HU | Roberto Ramírez | Alta | En curso | 2025-05-09 |  | 75%
Elaboracion de cronograma en Excel | Gonzalo Zavala | Alta | En curso | 2025-05-05 |  | 50%