## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Cliente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Finalizado
REQ002 | Registro de Intervencion por Movil u Ordenador | Usuario | Permitir el ingreso de datos | Automatizar el proceso de recolección de datos |  | Alta | Finalizado
REQ003 | Generación Automatica de Reportes | Usuario | Automatizar la creación de reportes tecnicos | Generar Automaticamente un documento PDF al finalizar la intervención |  | Alta | Finalizado
REQ004 | Interfaz Amigable | Usuario | Facilitar el uso de la plataforma en el Campo | Navegar sin conocimiento previo y llenar de forma rapida y sencilla formularios |  | Alta | Finalizado
SPRINT 2
REQ005 | Ingreso de nuevos datos | Usuario | Nuevos campos para ingreso de datos | Añadir mayor información a los reportes que resulten útil para el cliente y sus beneficiarios |  | Media | Finalizado
REQ006 | Validación de Datos dentro del formulario | Administrador | Validar los datos a ingresar dentro del formulario | Obtener un mayor control y evitar errores futuros para el cliente |  | Alta | Finalizado
SPRINT 3
REQ007 | Subgrupo de los campos existentes | Administrador | Subgrupo desplegable al elegir un campo específico | Detallamiento de rutas utiles para el desempeño del trabajo del cliente |  | Alta | Finalizado
REQ008 | Adición de subgrupos al exporte del reporte | Administrador | Constancia de nuevos datos dentro del reporte exportado | Constatar e imprimir en el formato elegido por el cliente los datos extraidos en el uso del reporte |  | Alta | Finalizado

## SPRINT 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Cliente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 5
REQ001-2 | Almacenamiento de inicio de sesión en base de datos. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 3
REQ001-3 | Validación de inicio de sesión en la base de datos |  |  |  | Sebastian Medina |  | 3
REQ002 | Registro de Intervencion por Movil u Ordenador | Usuario | Permitir el ingreso de datos | Automatizar el proceso de recolección de datos |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una interfaz para el ingredo de datos. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 5
REQ002-2 | Registro de datos de intervención en la base de datos. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 5
REQ003 | Generación Automatica de Reportes | Usuario | Automatizar la creación de reportes tecnicos | Generar Automaticamente un documento PDF al finalizar la intervención |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Digitalización de formulario previamente dado por el cliente |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 4
REQ003-2 | automatización de posibles respuestas dentro del formulario |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 4
REQ003-3 | Guardado de reporte en formato pdf en la base de datos |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 4
REQ004 | Interfaz Amigable | Usuario | Facilitar el uso de la plataforma en el Campo | Navegar sin conocimiento previo y llenar de forma rapida y sencilla formularios |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Analizar posibles pestañas necesarias dentro de la interfaz |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 3
REQ004-2 | Crear apartados intuitivos que faciliten la navegacion por la interfaz |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 3
REQ005 | Ingreso de nuevos datos | Usuario | Nuevos campos para ingreso de datos | Añadir mayor información a los reportes que resultesn útil para el cliente y sus beneficiarios |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Creación de nuevos campos de ingreso de datos dentro del formulario |  |  |  | Gonzalo Zavala |  | 5
REQ005-2 | Creación de nuevo apartado dentro de la base de datos para obtener información acerca de productos |  |  |  | Sebastian Medina |  | 5
REQ006 | Validación de Datos dentro del formulario | Administrador | Validar los datos a ingresar dentro del formulario | Obtener un mayor control y evitar errores futuros para el cliente |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Creación de validaciones para elementos del formulario (fecha, ingreso de usuarios, creación de usuarios) |  |  |  | Gonzalo Zavala |  | 4
REQ007 | Subgrupo de los campos existentes | Administrador | Subgrupo desplegable al elegir un campo específico | Detallamiento de rutas utiles para el desempeño del trabajo del cliente |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Creación de subcampos al elegir un tipo específico de plaga |  |  |  | Gonzalo Zavala |  | 4
REQ007-2 | validación de subcampos y creación de dropdown para condiciones adicionales |  |  |  | Gonzalo Zavala |  | 4
REQ008 | Adición de subgrupos al exporte del reporte | Administrador | Constancia de nuevos datos dentro del reporte exportado | Constatar e imprimir en el formato elegido por el cliente los datos extraidos en el uso del reporte |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Adaptar el formato PDF para que pueda recibir los nnuevos campos añadidos |  |  |  | Gonzalo Zavala |  | 4

## BURDONCHART
| Estimado | Día 30 | Día 29 | Día 28 | Día 27 | Día 26 | Día 25 | Día 24 | Día 23 | Día 22 | Día 21 | Día 20 | Día 19 | Día 18 | Día17 | Día 16 | Día 15 | Día 14 | Día 13 | Día 12 | Día 11 | Día 10 | Día 9 | Día 8 | Día 7 | Día 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
REQ002-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
REQ003-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ003-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ005-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ006-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ007-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ007-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ008-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8
Horas Estimadas | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 34 | 33 | 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 21 | 20 | 15 | 12 | 9 | 5 | 3 | -4 | -10 | -15 | -20 | -20
Horas Estimadas Restantes | 58 | 55.6667 | 53.3333 | 51 | 48.6667 | 46.3333 | 44 | 41.6667 | 39.3333 | 37 | 34.6667 | 32.3333 | 30 | 27.6667 | 25.3333 | 23 | 20.6667 | 18.3333 | 16 | 13.6667 | 11.3333 | 9 | 6.6667 | 4.3333 | 2 | -0.33333 | -2.6667 | -5 | -7.3333 | -9.6667 | -12
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO