## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Cliente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Finalizado
REQ002 | Registro de Intervencion por Movil u Ordenador | Usuario | Permitir el ingreso de datos | Automatizar el proceso de recolección de datos |  | Alta | Finalizado
REQ003 | Generación Automatica de Reportes | Usuario | Automatizar la creación de reportes tecnicos | Generar Automaticamente un documento PDF al finalizar la intervención |  | Alta | Finalizado
REQ004 | Interfaz Amigable | Usuario | Facilitar el uso de la plataforma en el Campo | Navegar sin conocimiento previo y llenar de forma rapida y sencilla formularios |  | Alta | Finalizado
SPRINT 2
REQ005 | Ingreso de nuevos datos | Usuario | Nuevos campos para ingreso de datos | Añadir mayor información a los reportes que resulten útil para el cliente y sus beneficiarios |  | Media | Finalizado
REQ006 | Validación de Datos dentro del formulario | Administrador | Validar los datos a ingresar dentro del formulario | Obtener un mayor control y evitar errores futuros para el cliente |  | Alta | Finalizado

## SPRINT 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Cliente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 5
REQ001-2 | Almacenamiento de inicio de sesión en base de datos. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 3
REQ001-3 | Validación de inicio de sesión en la base de datos |  |  |  | Sebastian Medina |  | 3
REQ002 | Registro de Intervencion por Movil u Ordenador | Usuario | Permitir el ingreso de datos | Automatizar el proceso de recolección de datos |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una interfaz para el ingredo de datos. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 5
REQ002-2 | Registro de datos de intervención en la base de datos. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 5
REQ003 | Generación Automatica de Reportes | Usuario | Automatizar la creación de reportes tecnicos | Generar Automaticamente un documento PDF al finalizar la intervención |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Digitalización de formulario previamente dado por el cliente |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 4
REQ003-2 | automatización de posibles respuestas dentro del formulario |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 4
REQ003-3 | Guardado de reporte en formato pdf en la base de datos |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 4
REQ004 | Interfaz Amigable | Usuario | Facilitar el uso de la plataforma en el Campo | Navegar sin conocimiento previo y llenar de forma rapida y sencilla formularios |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Analizar posibles pestañas necesarias dentro de la interfaz |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 3
REQ004-2 | Crear apartados intuitivos que faciliten la navegacion por la interfaz |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 3
REQ005 | Ingreso de nuevos datos | Usuario | Nuevos campos para ingreso de datos | Añadir mayor información a los reportes que resultesn útil para el cliente y sus beneficiarios |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Creación de nuevos campos de ingreso de datos dentro del formulario |  |  |  | Gonzalo Zavala |  | 5
REQ005-2 | Creación de nuevo apartado dentro de la base de datos para obtener información acerca de productos |  |  |  | Sebastian Medina |  | 5
REQ006 | Validación de Datos dentro del formulario | Administrador | Validar los datos a ingresar dentro del formulario | Obtener un mayor control y evitar errores futuros para el cliente |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Creación de validaciones para elementos del formulario (fecha, ingreso de usuarios, creación de usuarios) |  |  |  | Gonzalo Zavala |  | 4

## BURDONCHART
| Estimado | Día 19 | Día 18 | Día17 | Día 16 | Día 15 | Día 14 | Día 13 | Día 12 | Día 11 | Día 10 | Día 9 | Día 8 | Día 7 | Día 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
REQ002-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
REQ003-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ003-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ006-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ006-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 58 | 57 | 56 | 55 | 52 | 50 | 49 | 48 | 45 | 44 | 39 | 36 | 33 | 29 | 27 | 20 | 14 | 9 | 4 | 4
Horas Estimadas Restantes | 58 | 54.9474 | 51.8947 | 48.8421 | 45.7895 | 42.7368 | 39.6842 | 36.6316 | 33.5789 | 30.5263 | 27.4737 | 24.4211 | 21.3684 | 18.3158 | 15.2632 | 12.2105 | 9.1579 | 6.1053 | 3.0526 | -1.8652e-14
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO