## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Cliente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | No Iniciada
REQ002 | Registro de Intervencion por Movil u Ordenador | Operario del Campo | Permitir el ingreso de datos | Automatizar el proceso de recolección de datos |  | Alta | No Iniciada
REQ003 | Generación Automatica de Reportes | Administrador/Cliente | Automatizar la creación de reportes tecnicos | Generar Automaticamente un documento PDF al finalizar la intervención |  | Alta | No Iniciada
REQ006 | Interfaz Amigable | Técnico de Campo | Facilitar el uso de la plataforma en el Campo | Navegar sin conocimiento previo y llenar de forma rapida y sencilla formularios |  | Alta | No Iniciada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador/Cliente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | No Iniciada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 5
REQ001-2 | Almacenamiento de inicio de sesión en base de datos. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 3
REQ001-3 | Validación de inicio de sesión en la base de datos |  |  |  | Sebastian Medina |  | 3
REQ002 | Registro de Intervencion por Movil u Ordenador | Operario del Campo | Permitir el ingreso de datos | Automatizar el proceso de recolección de datos |  | Alta | No Iniciada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una interfaz para el ingredo de datos. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 5
REQ002-2 | Registro de datos de intervención en la base de datos. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 5
REQ003 | Generación Automatica de Reportes | Administrador/Cliente | Automatizar la creación de reportes tecnicos | Generar Automaticamente un documento PDF al finalizar la intervención |  | Alta | No Iniciada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Digitalización de formulario previamente dado por el cliente |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 4
REQ003-2 | automatización de posibles respuestas dentro del formulario |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 4
REQ003-3 | Guardado de reporte en formato pdf en la base de datos |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 4
REQ006 | Interfaz Amigable | Técnico de Campo | Facilitar el uso de la plataforma en el Campo | Navegar sin conocimiento previo y llenar de forma rapida y sencilla formularios |  | Alta | No Iniciada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Analizar posibles pestañas necesarias dentro de la interfaz |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 3
REQ006-2 | Crear apartados intuitivos que faciliten la navegacion por la interfaz |  |  |  | Roberto Ramirez |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas Restantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO